## 功能测试用例设计
校园快递收发系统 · 功能测试用例设计
用例编号 | TC-AUTH |  | 模块名称 | 认证与权限
模块主要功能描述 | 登录、令牌刷新、注销、修改密码与基于角色的接口权限控制。
测试目的 | 验证认证链路的正确性、令牌生命周期与越权访问拦截。
测试准备 | 1.环境准备：后端 8000 端口、MySQL 与 Redis 正常运行。 2.数据准备：admin / staff01 / 2023010101 三个演示账号。 3.其他准备：Postman 或接口冒烟脚本。
预置条件 | 数据库迁移已执行，演示账号已初始化。
序号 | 操作步骤描述 | 输入数据 | 预期结果 | 测试执行结果
1 | ① 打开登录页 ② 输入 admin / Admin@123 ③ 点击登录 | 账号：admin 密码：Admin@123 | ① 返回访问令牌与刷新令牌 ② 跳转工作台 ③ 侧边栏显示管理员菜单 | 通过
2 | ① 输入正确账号与错误密码 ② 点击登录 | 账号：admin 密码：wrong | ① 返回 401 与「账号或密码错误」 ② 不签发令牌 | 通过
3 | ① 连续 5 次输入错误密码 ② 第 6 次再登录 | 账号：staff01 密码：错误密码 ×5 | ① 第 6 次返回 429 ② 提示 15 分钟后再试 | 通过
4 | ① 不携带令牌请求 /api/v1/packages | 无 | 返回 401，业务码 10002 | 通过
5 | ① 学生登录 ② 请求 /api/v1/users | 账号：2023010101 | 返回 403，业务码 10003 | 通过
6 | ① 访问令牌过期后携带刷新令牌请求 /auth/refresh | refresh_token | 返回新的访问令牌与刷新令牌 | 通过
7 | ① 调用 /auth/logout ② 使用原访问令牌请求 /auth/me | access_token | ① 注销成功 ② 原令牌返回 401 | 通过
用例编号 | TC-USER |  | 模块名称 | 用户管理
模块主要功能描述 | 用户分页查询、新增、编辑、启停与角色维护。
测试目的 | 验证管理员对账号的全生命周期管理能力与唯一性约束。
测试准备 | 1.环境准备：服务正常运行。 2.数据准备：演示账号 4 个。 3.其他准备：管理员令牌。
预置条件 | 以 admin 身份登录。
序号 | 操作步骤描述 | 输入数据 | 预期结果 | 测试执行结果
1 | ① 打开用户管理 ② 按角色筛选工作人员 | 角色：staff | ① 返回分页数据 ② 仅显示 staff 角色用户 | 通过
2 | ① 点击新增用户 ② 填写学号、姓名、手机号、密码 ③ 保存 | 学号：2023010199 手机号：13900001234 | ① 创建成功 ② 列表出现新账号 ③ 可用新账号登录 | 通过
3 | ① 使用已存在手机号新增用户 | 手机号：13800000002 | 返回 409，提示手机号已存在 | 通过
4 | ① 点击账号开关禁用 ② 使用该账号登录 | 账号：新账号 | ① 状态变为禁用 ② 登录返回 403 | 通过
5 | ① 重新启用账号 ② 再次登录 | 账号：新账号 | ① 状态恢复正常 ② 登录成功 | 通过
用例编号 | TC-STATION |  | 模块名称 | 驿站与货架
模块主要功能描述 | 驿站档案、营业时间、负责人、货架分区与格口容量管理。
测试目的 | 验证驿站与货架的增删改查、容量联动与状态约束。
测试准备 | 1.环境准备：服务正常。 2.数据准备：东区、西区两个演示驿站。 3.其他准备：管理员与工作人员账号。
预置条件 | 以 admin 身份登录。
序号 | 操作步骤描述 | 输入数据 | 预期结果 | 测试执行结果
1 | ① 点击新增驿站 ② 填写编码、名称、地址、营业时间 ③ 保存 | 编码：ST-C 名称：南区驿站 | ① 创建成功 ② 列表出现新驿站 ③ 总格口不变 | 通过
2 | ① 使用已存在编码新增 | 编码：ST-A | 返回 409，提示编码已存在 | 通过
3 | ① 结束时间早于开始时间 ② 保存 | 开始 09:00 结束 08:00 | 返回 422，提示结束时间必须晚于开始时间 | 通过
4 | ① 打开货架管理 ② 新增货架容量 20 ③ 查看驿站容量 | 货架：C-01 容量：20 | ① 货架创建成功 ② 驿站总格口增加 20 | 通过
5 | ① 对已占用货架执行删除 | 货架：A-01 | 返回 409，提示仍有包裹无法删除 | 通过
6 | ① 以 staff01 登录 ② 打开驿站管理 | 账号：staff01 | ① 可查看列表 ② 无新增、编辑、停用入口 | 通过
用例编号 | TC-IN |  | 模块名称 | 快递入库
模块主要功能描述 | 单件与批量入库、收件人匹配、格口分配、取件码生成与调架。
测试目的 | 验证入库主流程、重复运单拦截、容量约束与批量容错。
测试准备 | 1.环境准备：服务正常，驿站有空闲格口。 2.数据准备：学生手机号 13800000002。 3.其他准备：工作人员令牌。
预置条件 | 以 staff01 身份登录，东区驿站营业中。
序号 | 操作步骤描述 | 输入数据 | 预期结果 | 测试执行结果
1 | ① 打开包裹管理 ② 点击入库登记 ③ 填写运单号与手机号 ④ 提交 | 运单号：SF1000000001 手机号：13800000002 | ① 入库成功 ② 自动分配货架 ③ 生成 6 位取件码 | 通过
2 | ① 再次提交相同运单号 | 运单号：SF1000000001 | 返回 409，业务码 20001，附带原入库时间 | 通过
3 | ① 输入 5 位手机号提交 | 手机号：12345 | 返回 422，字段提示格式错误 | 通过
4 | ① 入库时填写已注册手机号 | 手机号：13800000002 | ① 返回 recipient_id ② 收件人姓名与账号一致 | 通过
5 | ① 粘贴 3 行清单，其中 1 行重复运单 ② 提交 | 2 条新运单 + 1 条重复 | ① 成功 2 条、失败 1 条 ② 失败原因显示重复入库 | 通过
6 | ① 使用容量为 1 的驿站连续入库 2 件 | 驿站：满载测试驿站 | 第 2 件返回 409，业务码 20005 | 通过
7 | ① 停用驿站后入库 | 驿站状态：0 | 返回 409，业务码 10005 | 通过
8 | ① 打开包裹详情 ② 调整到另一货架 | 目标货架：A-02 | ① 包裹货架更新 ② 两个货架占用数同步变化 | 通过
用例编号 | TC-PICK |  | 模块名称 | 取件核验
模块主要功能描述 | 取件码与手机号后四位双重校验、出库、格口释放与取件记录。
测试目的 | 验证取件核验的正确性、幂等性与数据一致性。
测试准备 | 1.环境准备：存在在库包裹。 2.数据准备：取件码 830215，手机号后四位 0002。 3.其他准备：工作人员令牌。
预置条件 | 包裹状态为在库或超期。
序号 | 操作步骤描述 | 输入数据 | 预期结果 | 测试执行结果
1 | ① 输入错误取件码 ② 核对手机号后四位 | 取件码：000001 | 返回 400，业务码 20002，输入框抖动 | 通过
2 | ① 输入正确取件码与错误后四位 | 取件码：830215 后四位：0001 | 返回 400，业务码 20003 | 通过
3 | ① 输入正确取件码与后四位 ② 确认出库 | 取件码：830215 后四位：0002 | ① 出库成功 ② 状态变为已取件 ③ 格口释放 | 通过
4 | ① 对同一包裹再次核验 | 同一包裹 | 返回 409，业务码 20004 | 通过
5 | ① 对超期包裹核验出库 | 超期包裹 | ① 出库成功 ② 记录超期天数 | 通过
6 | ① 学生请求他人包裹详情 | 包裹：JD9876543210 | 返回 403，业务码 10003 | 通过
7 | ① 按运单号查询取件记录 | 运单号：SF1000000001 | 返回 1 条记录，含核验方式与操作人 | 通过
用例编号 | TC-SHIP |  | 模块名称 | 寄件管理
模块主要功能描述 | 寄件下单、运费估算、揽收称重、发出、签收与轨迹跟踪。
测试目的 | 验证寄件状态机、运费规则与轨迹记录的完整性。
测试准备 | 1.环境准备：服务正常。 2.数据准备：学生账号与驿站。 3.其他准备：学生、工作人员令牌。
预置条件 | 学生与工作人员均可登录。
序号 | 操作步骤描述 | 输入数据 | 预期结果 | 测试执行结果
1 | ① 学生新建寄件 ② 重量填 2.5kg ③ 提交 | 重量：2.5kg | ① 预估运费 ¥12.00 ② 订单状态待揽收 ③ 生成首条轨迹 | 通过
2 | ① 工作人员揽收 ② 实重改为 3.2kg ③ 确认 | 实重：3.2kg | ① 运费更新为 ¥14.00 ② 状态变为已揽收 ③ 写入轨迹 | 通过
3 | ① 点击发出并确认 | 订单：已揽收 | 状态变为已发出，轨迹增加 | 通过
4 | ① 点击完成并确认 | 订单：已发出 | 状态变为已完成，轨迹共 4 条 | 通过
5 | ① 对已完成订单再次揽收 | 订单：已完成 | 返回 409，业务码 30001 | 通过
6 | ① 学生取消待揽收订单 | 订单：待揽收 | ① 状态变为已取消 ② 再次取消返回 409 | 通过
7 | ① 学生查看他人订单 | 订单：S20261026100002 | 返回 403 | 通过
用例编号 | TC-NOTICE |  | 模块名称 | 通知与公告
模块主要功能描述 | 站内通知生成、未读数、已读标记与公告发布下架。
测试目的 | 验证通知触达、用户隔离与公告可见性控制。
测试准备 | 1.环境准备：服务正常。 2.数据准备：学生与管理员账号。 3.其他准备：无。
预置条件 | 存在包裹入库与寄件订单。
序号 | 操作步骤描述 | 输入数据 | 预期结果 | 测试执行结果
1 | ① 入库一件收件人为学生的包裹 ② 学生查看通知 | 手机号：13800000002 | 通知标题为「包裹已到站」，内容含取件码 | 通过
2 | ① 完成取件 ② 学生查看通知 | 包裹：测试包裹 | 通知标题为「取件成功」 | 通过
3 | ① 查看未读数 ② 标记单条已读 ③ 全部已读 | 学生账号 | ① 未读数正确 ② 单条已读减一 ③ 全部已读后为 0 | 通过
4 | ① 管理员发布公告 ② 学生查看 ③ 管理员下架 | 标题：测试公告 | ① 发布后学生可见 ② 下架后学生不可见 ③ 管理员仍可见 | 通过
5 | ① 学生请求发布公告接口 | 学生令牌 | 返回 403 | 通过
用例编号 | TC-STAT |  | 模块名称 | 统计报表
模块主要功能描述 | 总览指标、收发趋势、驿站工作量与超期分析。
测试目的 | 验证统计口径与图表数据的一致性。
测试准备 | 1.环境准备：存在近 7 天包裹与寄件数据。 2.数据准备：演示包裹 7 件。 3.其他准备：工作人员令牌。
预置条件 | 数据库有在库、超期与已取件数据。
序号 | 操作步骤描述 | 输入数据 | 预期结果 | 测试执行结果
1 | ① 打开统计报表 | 无 | ① 在库、超期、今日入出库正确 ② 返回占用率与待揽收数 | 通过
2 | ① 切换 7 / 14 / 30 天 | 天数：7/14/30 | 图表横轴与数据同步变化 | 通过
3 | ① 查看驿站工作量卡片 | 无 | 显示在库、超期、已取与占用率 | 通过
4 | ① 查看超期分布柱状图 | 无 | 各区间数量之和等于超期总数 | 通过
用例编号 | TC-EXC |  | 模块名称 | 异常件与日志
模块主要功能描述 | 异常登记、处理流转、包裹处置与操作日志审计。
测试目的 | 验证异常闭环、包裹状态联动与日志记录的完整性。
测试准备 | 1.环境准备：存在在库包裹。 2.数据准备：工作人员与管理员账号。 3.其他准备：无。
预置条件 | 以工作人员身份登录。
序号 | 操作步骤描述 | 输入数据 | 预期结果 | 测试执行结果
1 | ① 在包裹详情登记包装破损 ② 查看异常列表 | 类型：damaged 说明：外箱破损 | ① 包裹状态变为异常 ② 异常列表新增待处理记录 | 通过
2 | ① 对同一包裹再次登记 | 同一包裹 | 返回 409，提示已有未处理异常 | 通过
3 | ① 打开异常处理 ② 选择处理中并提交 | 状态：processing | ① 状态变为处理中 ② 记录处理人 | 通过
4 | ① 选择已解决 ② 处理方式选重新入库 | 方式：restock | ① 异常已解决 ② 包裹恢复在库 ③ 保留原格口 | 通过
5 | ① 选择已解决 ② 处理方式选退回发件方 | 方式：returned | ① 包裹变为已退回 ② 格口释放 | 通过
6 | ① 管理员打开操作日志 ② 按模块筛选 | 模块：包裹 | 仅显示该模块日志，含操作人与请求路径 | 通过
7 | ① 记录日志总数 ② 发起一次重复入库失败请求 ③ 再查总数 | 重复运单 | 日志总数不变 | 通过

## BUG清单
校园快递收发系统 · BUG 清单
Bug编号 | Bug标题 | 所属模块 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 重现步骤 | Bug状态 | 提交者 | 是否确认 | 解决者 | 解决方案 | 解决日期 | 关闭者 | 关闭日期 | 附件（截图/日志）
1001 | Pydantic v2 校验器写法错误导致服务启动失败 | 认证 | 严重缺陷 | 高 | 编码问题 | ① 启动 uvicorn ② 导入 schema 时抛出 TypeError ③ 服务无法启动 | 已关闭 | 项目组 | 已确认 | 项目组 | 将 field_validator 改为装饰器 + classmethod 写法 | 2026-10-26 | 项目组 | 2026-10-26 | —
1002 | 工作台健康检查请求路径错误显示「异常」 | 工作台 | 一般缺陷 | 中 | 编码问题 | ① 登录进入工作台 ② 健康状态显示异常 ③ 查看请求发现打到前端 5173 | 已关闭 | 项目组 | 已确认 | 项目组 | 健康检查改为 /api/v1/health，后端双路径挂载 | 2026-10-26 | 项目组 | 2026-10-26 | —
1003 | 驿站编辑清空负责人不生效 | 驿站 | 严重缺陷 | 高 | 逻辑问题 | ① 编辑驿站 ② 清空负责人 ③ 保存后仍显示原负责人 | 已关闭 | 项目组 | 已确认 | 项目组 | 使用 model_fields_set 判断显式传入 null | 2026-10-27 | 项目组 | 2026-10-27 | —
1004 | 货架容量调小后已用格口可能大于容量 | 驿站 | 严重缺陷 | 高 | 逻辑问题 | ① 货架已用 10 格 ② 容量改为 5 ③ 保存成功 | 已关闭 | 项目组 | 已确认 | 项目组 | 保存前校验容量不小于 used_count | 2026-10-27 | 项目组 | 2026-10-27 | —
1005 | 并发重复出库可能写入两条取件记录 | 取件 | 严重缺陷 | 高 | 数据问题 | ① 两个终端同时提交同一包裹核验 ② 出现重复取件记录 | 已关闭 | 项目组 | 已确认 | 项目组 | 行锁 + pickup_records.package_id 唯一约束 + 状态条件更新 | 2026-10-27 | 项目组 | 2026-10-27 | —
1006 | 取件码过期后包裹无法出库 | 取件 | 一般缺陷 | 中 | 需求遗漏 | ① 包裹入库超过 7 天 ② 取件码提示过期 ③ 无其他出库方式 | 已关闭 | 项目组 | 已确认 | 项目组 | 新增强制人工核验（verify_type=manual） | 2026-10-27 | 项目组 | 2026-10-27 | —
1007 | 批量入库未选择驿站直接提交提示不明确 | 包裹 | 轻微缺陷 | 低 | 交互问题 | ① 打开批量入库 ② 未选驿站直接提交 ③ 仅提示粘贴清单 | 已关闭 | 项目组 | 已确认 | 项目组 | 弹窗打开时默认选中当前用户驿站 | 2026-10-27 | 项目组 | 2026-10-27 | —
1008 | 货架管理抽屉缺少关闭按钮 | 驿站 | 轻微缺陷 | 低 | 交互问题 | ① 打开货架抽屉 ② 只能点击遮罩关闭 | 已关闭 | 项目组 | 已确认 | 项目组 | 抽屉头部增加关闭按钮 | 2026-10-27 | 项目组 | 2026-10-27 | —
1009 | 公告表缺少发布人外键导致 ORM 映射失败 | 公告 | 严重缺陷 | 高 | 数据库 | ① 执行迁移 ② 启动服务 ③ 抛出 NoForeignKeysError | 已关闭 | 项目组 | 已确认 | 项目组 | 补充 publisher_id 外键并重跑迁移 | 2026-10-27 | 项目组 | 2026-10-27 | —
1010 | Excel 交付物行高不足导致长文本被截断 | 文档 | 一般缺陷 | 中 | 其他 | ① 打开功能分析表 ② 业务规则单元格内容显示不全 | 已关闭 | 项目组 | 已确认 | 项目组 | 按中文占宽重算行高并加宽列 | 2026-10-26 | 项目组 | 2026-10-26 | —
1011 | uvicorn --reload 未生效导致自测读取旧接口 | 环境 | 一般缺陷 | 中 | 其他 | ① 修改后端代码 ② 日志显示 Reloading ③ 接口仍返回旧字段 | 已关闭 | 项目组 | 已确认 | 项目组 | 改为显式重启后端后再自测 | 2026-10-27 | 项目组 | 2026-10-27 | —
1012 | 异常类型枚举与设计文档不一致 | 异常 | 一般缺陷 | 中 | 编码问题 | ① 登记「包裹丢失」异常 ② 接口返回 422 | 已关闭 | 项目组 | 已确认 | 项目组 | 枚举统一为 damaged/lost/wrong_station/returned/other | 2026-10-27 | 项目组 | 2026-10-27 | —

## 测试统计
测试结果统计
模块 | 用例数 | 通过 | 通过率
认证与权限 | 7 | 7 | 100%
用户管理 | 5 | 5 | 100%
驿站与货架 | 6 | 6 | 100%
快递入库 | 8 | 8 | 100%
取件核验 | 7 | 7 | 100%
寄件管理 | 7 | 7 | 100%
通知与公告 | 5 | 5 | 100%
统计报表 | 4 | 4 | 100%
异常件与日志 | 7 | 7 | 100%
合计 | 56 | 56 | 100%
缺陷统计
BUG 总数 | 12
严重缺陷 | 5
一般缺陷 | 5
轻微缺陷 | 2
已关闭 | 12
遗留缺陷 | 0
测试结论
共设计并执行 56 条功能测试用例，全部通过；累计发现缺陷 12 个，其中严重缺陷 5 个，均已修复并关闭，无遗留缺陷。系统满足课程设计验收要求，可进入部署与演示阶段。